## Sheet1
任务ID | 任务名称 | 负责人 | 开始日期 | 计划完成 | 实际完成 | 状态 | 进度(%) | 优先级 | 备注
T001 | 需求分析 | 张三 | 2026-02-12 | 2026-02-22 |  | 进行中 | 30 | 高
T002 | 系统设计 | 李四 | 2026-02-12 | 2026-02-27 |  | 待开始 | 0 | 高
T003 | 开发实施 | 王五 | 2026-02-12 | 2026-03-04 |  | 待开始 | 0 | 中
T004 | 测试验证 | 赵六 | 2026-02-12 | 2026-03-09 |  | 待开始 | 0 | 中
T005 | 部署上线 | 张三 | 2026-02-12 | 2026-03-14 |  | 待开始 | 0 | 高