## Sheet1
风险ID | 风险描述 | 风险类别 | 可能性(1-3) | 影响程度(1-3) | 风险等级 | 应对策略 | 应对措施 | 责任人 | 状态 | 触发事件 | 更新日期
R001 | 关键技术选型不成熟，可能导致项目延期 | 技术 | 1 | 3 | 低 | 缓解 | 提前进行技术调研（2周），做POC验证 | 技术总监 | 监控中 |  | 2026-02-17
R002 | 关键开发人员可能离职，影响项目进度 | 资源 | 2 | 3 | 中 | 缓解 | 建立知识文档，人员备份，技术交叉培训 | 项目经理 | 监控中 |  | 2026-02-17
R003 | 需求变更频繁，导致范围蔓延 | 范围 | 3 | 2 | 中 | 缓解 | 建立变更流程，变更影响评估，优先级排序 | 产品经理 | 监控中 |  | 2026-02-17
R004 | 第三方API服务不稳定，可能影响系统 | 技术 | 2 | 2 | 中 | 缓解 | 做接口mock，监控，准备备选方案 | 技术负责人 | 监控中 |  | 2026-02-17
R005 | 测试资源不足，质量可能受影响 | 资源 | 2 | 2 | 中 | 缓解 | 自动化测试，交叉测试 | 测试负责人 | 监控中 |  | 2026-02-17
R006 | 性能要求高，技术难点多 | 技术 | 2 | 3 | 中 | 缓解 | 提前性能测试，优化设计 | 技术负责人 | 监控中 |  | 2026-02-17
R007 | 多系统集成，兼容性问题 | 技术 | 2 | 3 | 中 | 缓解 | 建立测试环境，提前验证 | 技术负责人 | 监控中 |  | 2026-02-17
R008 | 外包团队配合度不高，可能延期 | 资源 | 3 | 2 | 中 | 转移 | 建立SLA，定期检查，备选供应商 | 项目经理 | 监控中 |  | 2026-02-17
R009 | 数据迁移风险，可能导致数据丢失 | 技术 | 2 | 3 | 中 | 缓解 | 做迁移测试，备份方案，分阶段迁移 | 技术负责人 | 监控中 |  | 2026-02-17
R010 | 干系人期望不一致，验收困难 | 外部 | 2 | 2 | 中 | 缓解 | 原型演示，定期评审，对齐期望 | 项目经理 | 监控中 |  | 2026-02-17
R011 | 服务器可能宕机，导致系统不可用 | 技术 | 2 | 3 | 中 | 缓解 | 做负载均衡，监控告警，灾备方案 | 技术总监 | 监控中 |  | 2026-02-17